## Sheet1
[12 empty] | ES = 32 | Duration = 8 | EF = 40
[6 empty] | ES = 22 | Duration = 4 | EF = 26 |  |  |  | Task ID = H
[6 empty] | Task ID = D | [5 empty] | LS = 32 | Slack = 0 | LF = 40
[6 empty] | LS = 22 | Slack = 0 | LF = 26 | ES = 26 | Duration = 6 | EF = 32 |  |  |  |  | ES = 40 | Duration = 10 | EF = 50
[9 empty] | Task ID = F | [6 empty] | Task ID = K
[9 empty] | LS = 26 | Slack = 0 | LF = 32 |  |  |  |  | LS = 40 | Slack = 0 | LF = 50
ES = 0 | Duration = 10 | EF = 10 | ES = 10 | Duration = 12 | EF = 22 | [6 empty] | ES = 38 | Duration = 4 | EF =42
Task ID = A |  |  | Task ID = B | [8 empty] | Task ID = G
LS = 0 | Slack = 0 | LF = 10 | LS = 10 | Slack = 0 | LF = 22 | [6 empty] | LS = 40 | Slack = 2 | LF = 44
[9 empty] | ES = 30 | Duration = 8 | EF = 38 |  |  |  |  | ES = 42 | Duration = 6 | EF =48
[9 empty] | Task ID = E | [6 empty] | Task ID = I
[6 empty] | ES = 22 | Duration = 8 | EF = 30 | LS = 30 | Slack = 0 | LF = 38 |  |  |  |  | LS = 44 | Slack = 2 | LF = 50 | ES = 50 | Duration = 12 | EF = 62
[6 empty] | Task ID = C | [12 empty] | Task ID = L
[6 empty] | LS = 22 | Slack = 0 | LF = 30 | [10 empty] | LS = 50 | Slack = 0 | LF = 62
[14 empty] | ES = 38 | Duration = 12 | EF = 50
Task ID = J
[14 empty] | LS =38 | Slack = 0 | LF = 50